## Bitácora EFSRT dentro del IEST
EXPERIENCIAS FORMATIVAS EN SITUACIONES REALES DE TRABAJO
BITÁCORA DE ACTIVIDADES
EN IES
Sede | BREÑA
Escuela | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
Coordinador
Monitor | Jorge Luis Cordova Lopez
Código | i201921060/I202210236/i202212246/i202312774
Alumno | Angel Rodrigo Suarez Cazorla/Kevin Jesus Rosas Bladeon/Andres Casaverde Barreto/Ruth Abigail Martinez Garcia
Carrera | COMPUTACION E INFORMATICA
Sede | BREÑA
Tipo de Proyecto | PROYECTO PRODUCTIVO
Bitácora
Planificación |  |  | Ejecución |  | Dedicación |  | Monitoreo
Actividad | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Horas | %Cumplimiento | Observación | Fecha
Planificación de proyecto | 21:00 | 22:00 |  |  | 1 | 100% |  | 2024-06-12
Escritura de script SQL |  |  | 20:00 | 22:00 | 2 | 75% |  | 2024-06-22
Implementacion de clases(Models) |  |  | 20:00 | 22:00 | 2 | 75% |  | 2024-06-23
implementacion de DAO |  |  | 22:00 | 22:30 | 0.5 | 75% |  | 2024-06-23
Implementacion de controlers y BPMN |  |  | 18:00 | 21:00 | 3 | 75% |  | 2024-06-26
Implementacion de vistas |  |  | 20:00 | 21:00 | 1 | 80% |  | 2024-06-29
Informe y pruebas |  |  | 21:00 | 23:00 | 2 | 90% |  | 2024-06-04
Video y detalles finales |  |  | 18:00 | 19:00 | 1 | 100% |  | 2024-06-05
Total de Horas |  |  |  |  | 12.5

## Data (hidden)
Escuela | Carrera | IDCarrera | Tipo de pProyecto | IDTipo | Sede | IDSede
COMUNICACIONES | COMUNICACION Y ARTE DIGITAL | COARDG | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN | PII | AREQUIPA | AQP
COMUNICACIONES | PRODUCCION Y REALIZACION DE TELEVISION, RADIO Y MEDIOS DIGITALES | PRTRMD | PROYECTO PRODUCTIVO | PP | BELLAVISTA | BEL
COMUNICACIONES | PUBLICIDAD Y BRANDING | PUBBRA | PROCESOS INSTITUCIONALES | PI | BREÑA | BRE
COMUNICACIONES | TRADUCCION E INTERPRETACION | TRAINT | PROYECCIÓN SOCIAL | PS | INDEPENDENCIA | IND
DISEÑO | ANIMACION DIGITAL | ANIDIG | EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIO | EN | LIMA CENTRO | LMC
DISEÑO | APLICACIONES DE DISEÑO DE VIDEOJUEGOS | APDIVJ |  |  | MIRAFLORES | MIR
DISEÑO | DISEÑO DE AMBIENTES | DISAMB |  |  | SJ LURIGANCHO | SJL
DISEÑO | DISEÑO DE INTERIORES | DISINT |  |  | TRUJILLO | TRU
DISEÑO | DISEÑO DE VIDEOJUEGOS | DISVJG | Escuela | IDEscuela
DISEÑO | DISEÑO GRAFICO | DISGRA | COMUNICACIONES | EC
DISEÑO | DISEÑO GRAFICO Y PUBLICIDAD DIGITAL | DGPRDG | DISEÑO | ED
GESTION Y NEGOCIOS | ADMINISTRACION DE BANCA Y FINANZAS | ADBCFZ | GESTION Y NEGOCIOS | EG
GESTION Y NEGOCIOS | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADMEMP | INGENIERIA | EI
GESTION Y NEGOCIOS | ADMINISTRACION DE NEGOCIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | ADNBYF | SALUD | ES
GESTION Y NEGOCIOS | ADMINISTRACION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES | ADNGIN | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ET
GESTION Y NEGOCIOS | ADMINISTRACION DE OPERACIONES TURISTICAS | ADOPTU
GESTION Y NEGOCIOS | ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | ADRRHH
GESTION Y NEGOCIOS | ADMINISTRACION DE SERVICIOS | ADMSRV
GESTION Y NEGOCIOS | ADMINISTRACION DE SERVICIOS TURISTICOS | ADSVTU
GESTION Y NEGOCIOS | COMERCIALIZACION TURISTICA | COMTUR
GESTION Y NEGOCIOS | CONTABILIDAD | CONTAB
GESTION Y NEGOCIOS | CONTABILIDAD CON MENCION EN FINANZAS | CONFIN
GESTION Y NEGOCIOS | GESTION DE LOGISTICA | GESLOG
GESTION Y NEGOCIOS | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | GERRHH
GESTION Y NEGOCIOS | MARKETING | MARKET
INGENIERIA | DIBUJO DE ARQUITECTURA Y OBRAS CIVILES | DBAROC
INGENIERIA | ELECTRICIDAD INDUSTRIAL | ETRIIN
INGENIERIA | ELECTRONICA INDUSTRIAL | ETROIN
INGENIERIA | ELECTRONICA INDUSTRIAL CON MENCION EN AUTOMATIZACION Y CONTROL INDUSTRIAL | EIMACI
INGENIERIA | ELECTROTECNIA INDUSTRIAL | ETECIN
INGENIERIA | ELECTROTECNIA INDUSTRIAL CON MENCION EN ENERGIA RENOVABLES EN EFICIENCIA ENERGETICA | EIMERE
INGENIERIA | GESTION DE LA CONSTRUCCION CIVIL | GECOCV
INGENIERIA | MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y REDES ELECTRICAS | MAMARE
INGENIERIA | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS | MSIELE
INGENIERIA | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS | MSIELC
INGENIERIA | MANTENIMIENTO ELECTRONICO INDUSTRIAL | MAELIN
INGENIERIA | MECANICA AUTOMOTRIZ | MECAUT
INGENIERIA | MECANICA AUTOMOTRIZ Y AUTOTRONICA | MEAUAU
INGENIERIA | MECANICA DE MAQUINARIA PESADA | MEMAPE
INGENIERIA | MECANICA Y ELECTRONICA DE VEHICULOS PESADOS | MEELVP
INGENIERIA | MECATRONICA AUTOMOTRIZ | METRAU
INGENIERIA | MECATRONICA INDUSTRIAL | MECIND
INGENIERIA | PREVENCION, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | PSESAT
INGENIERIA | SEGURIDAD Y PREVENCION DE RIESGOS | SPRERI
INGENIERIA | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SESATR
SALUD | ENFERMERIA | ENFERM
SALUD | TERAPIA FISICA | TERFIS
SALUD | TRABAJO SOCIAL | TRASOC
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ADMINISTRACION DE REDES Y COMUNICACIONES | ADRECO
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ADMINISTRACION Y SISTEMAS | ADMSIS
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ANALISIS DE DATOS EMPRESARIALES | ANDAEM
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ARQUITECTURA DE DATOS EMPRESARIALES CON MENCION EN BIG DTA DEVELOPER | ARDAEM
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | COMPUTACION E INFORMATICA | COMINF
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | COMPUTACION Y SOLUCIONES INFORMATICAS | COSOIN
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION | DESIIN
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | INDUSTRIAL Y SISTEMAS | INDSIS
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | REDES Y SEGURIDAD INFORMATICA | RESGIN
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SOPORTE Y OPERACIONES INFORMATICAS | SOOPIN